|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №44» |
|  |  | __________________О.Г.Устинова |
|  |  | «_____»________________2022г. |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения наставничества Целевой модели наставничества в МА ДОУ № 44.

План модели по реализации модели на 2021-2022 год

| № | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации №Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об образовательную деятельность по утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» 2.Изучение материалов вебинаров. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Октябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели в МА ДОУ № 44 | 1. Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МА ДОУ № 44, назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества. 2.Разработка и утверждение Положения Целевой модели наставничества в МА ДОУ № 44. 3. Разработка и утверждение Программы наставничества в МА ДОУ № 44. 4.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МА ДОУ № 44. | Октябрь-ноябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МА ДОУ № 44. | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве педагогов внутри МА ДОУ и вне – педагоги, работодатели и др. | Октябрь-ноябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества и вовлечения в программу потенциальных наставников и наставляемых. Выбор форм и программ наставничества. | Ноябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  | Информирование педагогов и родителей МА ДОУ №44. | 1.Проведение Совета педагогов. 2.Создание странички на официальном сайте МА ДОУ. 3. Информирование внешней среды | Ноябрь 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
| 2. | Формирование Базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от наставляемых участниках программы. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестации, анализа анкет. 4. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Ноябрь 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных наставников. 3.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ноябрь 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | ### 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Ноябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 1.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2.Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программы и графиков обучения наставников. | Ноябрь 2022г. |  |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | ### Отбор наставников и ### наставляемых. | ### 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. ### 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. ### 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. ### 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Ноябрь 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставническихпар/групп». 2.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Ноябрь 2022г. | Заведующий Устинова О.Г., ст. воспитатель Фельде Ю.В., наставники |
|  |  |  | 3.Организация психологического сопровождения наставляемым и наставникам. | 2021 - 2022 учебный год | Педагог – психолог Ибрагимова С.Г. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/ групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | 1.Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2021 - 2022 учебный год | Ст. воспитатель Фельде Ю.В., наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | 1.Анкетирование «обратная связь» для промежуточной оценки. | Январь 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 3.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Июль 2022г. | Ст. воспитатель Фельде Ю.В., наставники, наставляемые |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | 1.Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2022г | Заведующий Устинова О.Г. |
|  |  |  | 1.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте МА ДОУ № 44. | Май 2022г | Ст. воспитатель Фельде Ю.В. |