## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных входе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44"
(наименование образовательной организации)
городской округ Краснотурьинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 1. Разместить на информационных стендах в холлах МАДОУ №44 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | договор об оказании платных образовательных услуг и Приказ МОУО ГО Краснотурьинск от 22.12.2022г №409-Д "Об утверждении цен(тарифов) на платные дополнительные услуги МАДОУ "Детский сад №44" размещены на информационных стендах и в холлах МАДОУ №44 | 2023-01-09
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | 1. Разместить на официальном сайте МАДОУ №44 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Раздел "Часто задаваемые вопросы" размещен на официальном сайте МАДОУ №44 | 2023-01-09
3. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 1. Разместить на официальном сайте МАДОУ №44 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | 1. Кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) размещен на официальном сайте МАДОУ №44 | 2023-05-23
|  | 2.Организовать участие родителей в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг |  |  | 2.Организовано участие родителей в оценке деятельности МАДОУ №44 | 2023-05-23
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная детельность
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг : 1. Заключить соглашение с ГАУ "КЦСОН г.Краснотурьинска о предоставлении технических средств реабилитации и адаптации (ступенькоход) по запросу ДОУ | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Заключено соглашение от 09.01.2023 с ГАУ "КЦСОН" г.Краснотурьинска о предоставлении технических средств реабилитации и адаптации | 2023-01-09
5 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить пропуск на территорию МАДОУ автотранспортные средства инвалидов | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Приказом от 09.01.2023г. № 4/1-ОД организован пропуск автотранспортных средств инвалидов на территорию МАДОУ | 2023-01-09
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | 1. Организовать на первом этаже МАДОУ №44 (по ул.8 Марта,28) группу пребывания маломобильных детей ( при необходимости) | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | На первом этаже МАДОУ №44 (по ул.8 Марта,28) при необходимости организована группа пребывания маломобильных детей | 2023-04-18
|  | 2.Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов |  |  | Проведено обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-04-18
|  | 3.Разработать и утвердить Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья |  |  | "Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья МАДОУ №44" разработано и утверждено Приказом от 18.04.2023г. №43-ОД | 2023-04-18
7 | Отсутствие в образовательной организации поручней | 1.Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Проведено обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-04-18
|  | 2.Разработать и утвердить Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья |  |  | "Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья МАДОУ №44" разработано и утверждено Приказом от 18.04.2023г. №43-ОД | 2023-04-18
8 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | 1. Организовать на первом этаже МАДОУ №44 (по ул.8 Марта,28) группу пребывания маломобильных детей ( при необходимости) | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | На первом этаже МАДОУ №44 (по ул.8 Марта,28) организована группа пребывания маломобильных детей (при необходимости ) | 2023-04-18
|  | 2.Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов |  |  | Проведено обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-04-18
|  | 3.Разработать и утвердить Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья |  |  | "Положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья МАДОУ №44" разработано и утверждено Приказом от 18.04.2023г. №43-ОД | 2023-04-18
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок: 1. Заключить соглашение с ГАУ "КЦСОН г.Краснотурьинска о предоставлении технических средств реабилитации и адаптации: кресел-колясок по запросу ДОУ | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Заключено соглашение от 09.01.2023 с ГАУ "КЦСОН" г.Краснотурьинска о предоставлении технических средств реабилитации и адаптации | 2023-01-09
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1. Оборудовать дополнительными приспособлениями санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже МАДОУ №44 по ул.8 Марта,28 2.Организовать обучение педагогических работников по тьюторскому сопровождению детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья. 3.Разработать и утвердить Положение по организации в МАДОУ сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: 1. Заключить соглашение с организацией на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации по запросу ДОУ | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Заключено соглашение от 09.01.2023г. с ГАУ "КЦСОН г.Краснотурьинска о предоставлении технических средств реабилитации и адаптации, обучен педагог по программе "Обучение и воспитание детей с нарушением слуха и зрения" с 13.12-23.12.2022г. (удостоверение №114243 от 23.12.2022г. г.Пермь) | 2023-01-09
12 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: 1.Заключить договор на изготовление тактильных табличек шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): 1. Организовать обучение воспитателя МАДОУ №44 по программе "Обучение и воспитание детей с нарушением слуха и зрения" | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Воспитатель обучен с 13.12 -23.12.2022г. (удостоверение №114243 от 23.12.2022г. г.Пермь) по программе "Обучение и воспитание детей с нарушением слуха и зрения" | 2022-12-31
14 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников МАДОУ №44 по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-06-01 | Устинова Ольга Генриховна заведующий | Проведен инструктаж работников МАДОУ №44 по сопровождению инвалидов в помещениях МАДОУ и на прилегающей территории | 2023-04-18
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,41% от общего числа опрошенных респондентов) | 1.Включить в годовой план работы МАДОУ № 44 мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: -проведение дня открытых дверей, -проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; - участие в различных конкурсах муниципального и регионального уровней. | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,82% от общего числа опрошенных респондентов) | Определить целесообразность изменения графика работы МАДОУ на основании опроса получателей образовательных услуг. | 2023-12-31 | Устинова Ольга Генриховна заведующий
| Заведующий МАДОУ №44 |  |  | О.Г. Устинова
29.05.2023г.
8(34384) 64673 rosinka-44@bk.ru